План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года

**1. Введение**

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года (далее - План мероприятий) является основным инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года (далее - Стратегия).

План мероприятий - документ стратегического планирования, определяющий основные этапы реализации Стратегии, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ. План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии, то есть на период до 2030 г. включительно.

**Главная стратегическая цель развития Бокситогорского муниципального района** – улучшение качества жизни населения за счет обеспечения максимального раскрытия человеческого потенциала и достижения устойчивого экономического роста.

**Целью разработки Плана мероприятий** является разработка системы мероприятий по достижению стратегической цели, приоритетов и задач Стратегии с максимальным использованием имеющихся ресурсов. Комплекс мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, мероприятий и проектов в социальной и экономической сфере, выполнение которых обеспечивает осуществление Стратегии в целом.

**2. Этапы реализации Стратегии**

**1 этап** – 2019–2021 годы – создание условий для дальнейшего развития района.

**2 этап** – 2022–2027 годы – обеспечение качественного экономического роста, при этом в 2022–2024 годы обеспечивается начало качественных изменений с запуском процедуры диверсификации экономики района, далее достигаются устойчивые качественные изменения в экономике района, происходит существенное улучшение условий жизнедеятельности населения.

**3 этап** – 2028–2030 годы – устойчивое социально-экономическое развитие района.

**3. Цели, задачи и промежуточные значения показателей в разрезе этапов реализации Стратегии**

**3.1. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования**

В соответствии со стратегической целью определяются основные **задачи социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района (задачи Стратегии).**

1. Модернизация социальной сферы района, развитие интеллектуального (образовательного, профессионального, культурного) потенциала населения.

2. Рост уровня благосостояния и качества жизни населения, повышение уровня безопасности жизни.

3. Развитие инженерной и транспортной инфраструктур района.

4. Развитие производственной сферы, включая сельское хозяйство, рост доли товаров с высокой добавленной стоимостью, привлечение инвестиций в основной капитал.

5. Расширение рынков сбыта продукции и услуг, производимых на территории района, в том числе производимых малым бизнесом.

6. Внедрение новых технологий в организацию местного самоуправления, способствующих более тесному взаимодействию местных администраций, населения, общественных организаций и бизнес-сообщества.

7. Повышение инвестиционной привлекательности экономики и территории района, создание общего положительного имиджа района в информационном поле Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа.

8. Укрепление финансового потенциала, обеспечение сбалансированного развития муниципальных образований района.

Определенные в Стратегии основные направления, блоки приоритетов и приоритеты социально-экономического развития корреспондируется с проектными инициативами, сформулированными в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года.

Планирование мероприятий в настоящем Плане мероприятий осуществляется по следующим основным направлениям и блокам приоритетов.

**3.2. Показатели и индикаторы реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии**

**3.2.1. Основное направление «Развитие стратегически важных отраслей хозяйственного комплекса»**

**I. Блок приоритетов «Обеспечение условий для развития промышленности»**

Цель направления – достижение глубокой переработки сырья, внедрение новых технологий, рост ассортимента производимой продукции и расширение рынков сбыта, повышение уровня концентрации производства на территории района, создание новых рабочих мест, диверсификация промышленности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Устойчивое развитие и постепенная диверсификация промышленности. | 1.1.1. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за год в сопоставимых ценах. | % | 102,2 | 103,5 | 104,8 |
| 1.1.2. Среднесписочная численность работников организаций по виду деятельности обрабатывающие производства на конец периода. | тыс. человек | 4,4 | не менее 4,5 | не менее 4,6 |

**II. Блок приоритетов «Обеспечение условий для развития агропромышленного комплекса»**

Цель направления – создание рабочих мест в сельской местности района, сохранение земель сельскохозяйственного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии, обеспечение населения района продовольственной продукцией местного производства, возвращение производителей района на рынок Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности, включая обеспечение ускоренного развития альтернативных подотраслей сельского хозяйства. | 1.1.1. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за год по отношению к предшествующему году (в сопоставимых ценах). | % | 102 | 103 | 104 |
| 1.1.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью мер государственной поддержки за год. | чело­век в год | 1 | 1-2 | 2 |

**3.2.2. Основное направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Блок приоритетов «Поддержка предпринимательства»**

Цель направления – создание новых рабочих мест, диверсификация экономического роста района.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Повышение конкурентоспособ­ности субъектов малого и среднего предприни­мательства (МСП) Бокситогорского муниципального района на внутренних и внешних рынках. | 1.1.1. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии на организацию предпринимательской деятельности за год. | единиц | 2 | 3 | 3 |
| 1.1.2. Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими субсидии на организацию предпринимательской деятельности за год. | единиц | не менее  3 | не менее  5 | не менее  5 |
| 1.1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения на конец периода. | единиц | 23 | 23 | 24 |
| 1.1.4. Оборот организаций малого и среднего бизнеса по отношению к предшествующему году. | % | 107,6 | 110 | 110 |
| 1.1.5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения. | % | 28,5 | 30,2 | 32,0 |

**3.2.3. Основное направление «Развитие социальной сферы и сферы услуг»**

**I. Блок приоритетов «Охрана здоровья населения»**

Цель направления – сохранение здоровья населения на основе здорового образа жизни, развития системы диспансеризации населения, профилактики заболеваний, внедрения передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 1.1.1. Количество детей, в летних оздоровительных лагерях, принимающих детей и подростков в летний период. | человек | 720 | 800 | 800 |
| 1.1.2. Доля детей и подростков, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления на территории района на конец периода. | % | 54 | не менее 56 | не менее 57 |
| 1.2. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница». | Не устанавливается. | - | - | - | - |

**II. Блок приоритетов «Развитие образования»**

Цель направления – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, ориентированного на всестороннее полноценное развитие личности.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Оптимиза­ция сети дошкольных, общеобразовате­льных организаций и образовательных организаций дополнительного образования с учетом эффективности образователь­ного процесса. | 1.1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 81,2 | не менее 81,2 | не менее 81,2 |
| 1.1.2.Удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в муниципальных организаций общего образования). | % | 93,0-98,0 | 100 | 100 |
| 1.1.3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | % | 76-77 | не менее 78 | не менее 78 |
| 1.2. Сохранение и совершенство­вание материально-технической базы муниципальных дошкольных и общеобразова­тельных организаций. | 1.2.1. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района. | 1.3.1. Доля муниципальных образовательных организаций, укомплектованных высококвалифицированными педагогическими кадрами (в общей численности муниципальных образовательных учреждений). | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования. | 1.4.1. Доля муниципальных автономных учреждений и организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере «Образование», в которых созданы все условия для осуществления деятельности (от общего числа количества муниципальных автономных учреждений и организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере «Образование»). | % | 100 | 100 | 100 |

**III. Блок приоритетов «Развитие культуры»**

Цель направления – обеспечение потребностей населения в услугах учреждений культуры и в организации досуга, развитие и реализация культурного потенциала как одной из основ устойчивого и динамичного развития района.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Поддержка народного творчества и национальных культур. | 1.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий по отношению к предшествующему году. | % | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 1.1.2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий по отношению к предшествующему году. | % | 100,05 | 100,05 | 100,05 |
| 1.2. Развитие библиотечного дела. | 1.2.1. Количество посещений библиотек по отношению к предшествующему году. | % | 100,01 | 100,01 | 100,01 |
| 1.3. Развитие и укрепление кадрового потенциала. | 1.3.1. Соотношение средней заработной платы работников культу­ры (административного и основного состава) к средней по Ленинградской области на конец периода. | % | 91,1 | 97,0 | 100,0 |
| 1.4. Сохранение и совер­шенствование материально-технической базы. | 1.4.1. Выполнение обязательств по перечню конкретных объектов, включаемых в указанные мероприятия. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. Сохранение исторического и культурного наследия Бокситогорского муниципального района. | 1.5.1. Ремонт объектов культурного наследия - памятников военных лет в городских и сельских поселениях Бокситогорского муниципального района (ежегодно). | количество объектов | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Бокситогорского муниципального района. | 1.6.1. Число участников профилактических мероприятий по отношению к предшествующему году. | % | 102 | 102 | 102 |

**IV. Блок приоритетов «Развитие физической культуры и спорта»**

Цель направления – рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Сохранение и совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 1.1.1. Степень выполнения конкретных мероприятий муниципальной программы к годовому плану. | % | 100 | 100 | 100 |

**3.2.4. Основное направление «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

**I. Блок приоритетов «Обеспечение населения жилищным фондом»**

Цель направления – обеспечение населения муниципального района необходимой площадью жилищного фонда, поддержание эксплуатационного состояния муниципального жилищного фонда, обеспечение безопасных условий проживания населения.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Содействие админи­страциям муниципальных образований Бокситогор­ского муниципального района в осуществлении их полномочий в соответствии с жилищным законодательством. | 1.1.1. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий | единиц | не более 290 | не более 260 | не более 245 |
| 1.1.2. Период ожидания жилья. | лет | не более 10,7 | не более 9,5 | не более 9,0 |
| 1.1.3. Ввод в действие общей площади жилых домов за год. | кв. м | 1500 | 1700 | 1800 |
| 1.1.4. Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда. | да/нет | да | да | да |

**II. Блок приоритетов «Обеспечение жилищно-коммунального обслуживания»**

Цель направления – обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального района.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Формирование условий для организации бесперебойного коммунального обслуживания населения. | 1.1.1. Снижение аварийности в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района. | да/нет | да | да | да |
| 1.1.2. Снижение аварийности в системах электроснабжения населенных пунктов района. | да/нет | да | да | да |
| 1.1.3. Снижение аварийности в системах теплоснабжения населенных пунктов района. | да/нет | да | да | да |
| 1.2. Формирование условий для осуществления ресурсосбережения и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве. | 1.2.1. Доля объектов коммунального комплекса, на которых проведены технические мероприятия по энергосбережению, от общего числа объектов коммунального комплекса за период. | % | не менее 12 | не менее 25 | не менее 12 |
| 1.2.2. Доля многоквартирных жилых домов, где проведены технические мероприятия по энергосбережению, от общего числа многоквартирных жилых домов за период. | % | не менее 12 | не менее 25 | не менее 12 |

**3.2.5. Основное направление «Инфраструктурное развитие территории муниципального образования»**

**Блок приоритетов «Развитие инженерной инфраструктуры»**

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района достаточными для развития и доступными условиями и ресурсами объектов инженерной инфраструктуры.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и строительство межпоселковых газопроводов на территории Бокситогорского муниципального района. | 1.1.1. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор (протяженность). | км | 24,5 | - | - |
| 1.1.2. Проектирование и строительство иных межпоселковых газопроводов для обеспечения газоснабжением населенных пунктов района (протяженность). | км | - | по проекту | по проекту |
| 1.2. Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района. | 1.2.1. Наличие утвержденной муниципальной программы, ведение мониторинга потребления энергоресурсов. | да/нет | да | да | да |
| 1.2.2. Количество материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещенных на официальном сайте района и в средствах массовой информации за год. | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.3. Количество изданных и распространенных буклетов и социальной рекламы, рекламных плакатов и иных печатных материалов по энергосбережению за год. | единиц | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 |

**3.2.6. Основное направление «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды»**

**Блок приоритетов «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды»**

Цель направления – создание благоприятной среды проживания по санитарно-эпидемиологическим показателям для сохранения здоровья населения.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Создание современной инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации и размещению ТКО на всей территории района. | 1.1.1. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. Количество контейнеров для сбора отходов I-IV классов опасности (ртутные лампы, отработанные источники питания) по отношению к предшествующему году. | % | 104 | 103 | 103 |

**3.2.7. Основное направление «Развитие транспортной системы муниципального образования»**

**Блок приоритетов «Транспортное обеспечение»**

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района достаточными для развития и доступными транспортными услугами, обеспечение транспортной доступности объектов обслуживания населения.

**Цель 1** – содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на балансе Бокситогорского муниципального района.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 1.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям. | % | 87,4 | 68,7 | 59,4 |
| 1.2. Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги. | 1.2.1. Проведение регулярных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Бокситогорского муниципального района, ремонт покрытия дорог местного значения в поселениях. | км | 381,47 | 398,86 | 407,96 |
| 1.2.2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог. | да/нет | да | да | да |
| 1.3. Обеспечение транспортных связей с населенными пунктами, не обеспеченными автомобильными дорогами общего пользования. | 1.3.1. Протяженность новых автомобильных дорог общего пользования. | км | 0,0 | 17,36 | 9,1 |

**Цель 2** – сохранение маршрутной сети и обеспечение условий для предоставления транспортных услуг населению района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 2.1. Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярность совершаемых рейсов. | 2.1.1. Снижение количества жалоб от населения Бокситогорского муниципального района на качество предоставления транспортных услуг автотранспортным предприятием, ежегодно. | % | на 2 | на 2 | на 2 |
| 2.1.2. Приобретение автобусов за период. | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. Развитие регулярного межпоселенческого транспортного сообщения. | 2.2.1. Количество действующих автобусных маршрутов. | единиц | 25 | 28 | 30 |

**3.2.8. Основное направление «Пространственное развитие территории муниципального образования»**

**I. Блок приоритетов «Развитие городских и сельских поселений района»**

Цель направления – сбалансированное развитие городских и сельских поселений района, открытость политики муниципального района в отношении развития его территорий.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Корректировка градострои­тельной документации. | 1.1.1. Поддержание соответствия действующих документов территориального планирования района и поселений в его составе актуальным редакциям документов территориального планирования Ленинградской области и Российской Федерации. | да/нет | да | да | да |
| 1.2. Создание условий для реализации комплексного развития территорий городских и сельских поселений. | 1.2.1 Проведение координационных совещаний с участием комитетов администрации Бокситогор­ского муниципального района и администраций муниципальных образований Бокситогорского муниципального района, ежегодно. | единиц | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 1.2.2. Совокупный срок предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | рабочих дней | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.3. Доля услуг по предоставлению разрешений на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг. | % | 30 | не менее30 | не менее30 |
| 1.4. Обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. | 1.4.1. Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов. | % | 80 | 100 | 100 |
| 1.4.2. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки. | % | 100 | 100 | 100 |

**II. Блок приоритетов «Благоустройство территории населенных пунктов района»**

Цель направления – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения. | 1.1.1. Количество благоустроенных за год дворовых пространств и общественных территорий в населенных пунктах района. | единиц | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.1.2. Ввод в действие общедоступных плоскостных спортивных сооружений и детских площадок за год. | единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 1.1.3. Ежегодный рост общей площади благоустроенных площадей, улиц и бульваров. | да/нет | да | да | да |
| 1.2. Формирование доступной среды жизнедеятельности в Бокситогорском муниципальном районе. | 1.2.1. Обеспечение доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения зданий муниципальных учреждений (ежегодно). | объект | 1 | 1 | 1 |

**3.2.9. Дополняющие и связующие сферы, не включенные в основные направления**

**I. Блок приоритетов «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

Цель направления – обеспечение пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Выполнение нормативных требований по прибытию первого подразделения к месту пожара в городских поселениях - 10 минут; в сельских поселениях - 20 минут. | 1.1.1. Число созданных формирований добровольной пожарной охраны. | единиц | 2 | 2 | 5 |
| 1.2. Выполнение противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов. | 1.2.1. Населенные пункты не обеспеченные источниками водоснабжения для целей наружного пожаротушения и подъездом к ним. | единиц | 2 | 0 | 0 |
| 1.3. Создание муниципальной системы оповещения. | 1.3.1. Число административных центров поселений, в которых размещены устройства информирования и оповещения населения муниципальной системы оповещения и осуществлено подключение их к РАСЦО. | единиц | 3 | 5 | 7 |

**II. Блок приоритетов «Развитие финансовой системы»**

Цель направления – развитие финансовой системы в целях обеспечения развития района необходимыми ресурсами.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района. | 1.1.1. Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения на конец периода. | раз | не более 5 | не более 4 | не более 4,5 |
| 1.2. Обеспечение устойчивости финансовой системы Бокситогорского муниципального района. | 1.2.1. Количество муниципальных образований, бюджеты которых утверждены с дефицитом. | единиц | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| 1.2.2. Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. | % | менее 50 % | менее 50 % | менее 50 % |
| 1.2.3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.2.4. Объем просроченной задолженности по расходам на обслуживание долговых обязательств Бокситогорского муниципального района. | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 |

**III. Блок приоритетов «Повышение эффективности системы муниципального управления»**

Цель направления – обеспечение эффективного управления развитием муниципального района, городских и сельских поселений района, развитие элементов гражданского общества.

**Цель 1** – создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Организация обучения и получения дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогор­ского муниципального района. | 1.1.1. Количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, получивших дополнительное профессиональ­ное образование по отношению к предшествующему году. | % | 102 | 102 | 102 |
| 1.2. Обеспечение подготовки и участие лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорско­го муниципального района в совещаниях, семинарах, научно – практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий. | 1.2.1. Количество лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, принявших участие в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий. | человек | 9 | 9 | 9 |
| 1.3. Организация формирования и обновления кадрового резерва в администрации Бокситогорского муниципального района и действующего резерва управленческих кадров муниципального района. | 1.3.1. Сформированный и утвержденный постановлением администрации Бокситогорского муниципального района кадровый резерв в администрации Бокситогорского муниципального района и резерв управленческих кадров муниципального района. | постановление | 2 | 2 | 2 |

**Цель 2** – обеспечение деятельности по развитию элементов гражданского общества в Бокситогорском муниципальном районе.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап –  2019 – 2021 годы | 2 этап –  2022 – 2027 годы | 3 этап –  2028 – 2030 годы |
| 2.1. Поддержание условий, способствующих развитию газеты "Новый путь". | 2.1.1. Количество номеров изданной газеты "Новый путь", в которой есть публикации о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения. | номеров в год | 51 | 51 | 51 |
| 2.2. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления, граждан и организаций (бизнеса),  повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления. | 2.2.1. Количество посещений официального сайта Бокситогорского муниципального района в сети Интернет в среднем в месяц. | тыс. посещений | 50 | 52 | 53 |
| 2.2.2. Общее количество информационных материалов (радио, ТВ, материалы в газете) о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муници­пального района и Бокситогорского городского поселения за год. | единиц | 66 | 69 | 70 |
| 2.2.3. Количество исследований общественного мнения населения по актуальным вопросам, в том числе в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления Бокситогор­ского муниципального района, ежегодно. | единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 2.3. Создание условий для деятельности неком­мерческих общественных организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Бокситогорского муниципального района. | 2.3.1. Количество некоммерческих общественных организаций, зарегистрированных на территории Бокситогорского муниципального района, по отношению к предшествующему году. | % | 100 | 100 | 100 |

**Цель 3** – гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап –  2019 – 2021 годы | 2 этап –  2022 – 2027 годы | 3 этап –  2028 – 2030 годы |
| 3.1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на террит­ории Бокситогорского муниципального района. | 3.1.1. Ежегодное участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межэтнического и межконфес­сионального сотрудничества. | тыс. человек | 6 | 6 | 6 |
| 3.1.2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в районе на конец периода. | % | 49 | 55 | 58 |
| 3.2. Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Бокситогорского муниципального района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях. | 3.2.1. Количество заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Бокситогорского муниципального района. | заседаний в год | 2 | 2 | 2 |
| 3.2.2. Количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории района. | единиц в год | 10 | 10 | 10 |
| 3.3. Профилактика экстремистской деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма. | 3.3.1. Количество распространенных печатных материалов антиэкстремистской направленности. | единиц в год | 200 | 200 | 200 |
| 3.3.2. Количество заседаний антитеррористической комиссии Бокситогорского муниципального района, посвященных теме профилактики экстремистской деятельности. | единиц в год | 1 | 1 | 1 |

**IV. Блок приоритетов, представленный дополняющей и связующей сферой «Развитие профессионального образования и обеспечение занятости»**

Цель направления – обеспечение квалифицированными кадрами устойчивого развития экономики района, организация непрерывного профессионального образования.

| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап,  2019 – 2021 годы | 2 этап,  2022 – 2027 годы | 3 этап,  2028 – 2030 годы |
| 1.1. Информационное обеспечение развития профессионального образования. | 1.1.1. Наличие соглашений об обмене информацией с областными центрами изучения и прогнозирования кадровых потребностей, прикладных квалификаций, сертификации персонала. | да/нет | да | да | да |
| 1.1.2. Регулярное проведение мероприятий (совещаний, встреч, круглых столов) по взаимодействию образовательных организаций и работодателей. | да/нет | да | да | да |
| 1.2. Создание условий для организации обучения с применением дистанционных технологий. | 1.2.1. Заключение и ежегодное обновление соглашений с ведущими организациями профессионального образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целях координации организации подготовки необходимых району кадров. | да/нет | да | да | да |
| 1.3. Профориентация и популяризация рабочих профессий, необходимых для развития района. | 1.3.1. Рост числа проведенных мероприятий и количества участников мероприятий в области профориентации и популяризации необходимых району профессий. | да/нет | да | да | да |

**4. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии, обеспечивающий достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии**

**4.1. Основное направление «Развитие стратегически важных отраслей хозяйственного комплекса»**

**I. Блок приоритетов «Обеспечение условий для развития промышленности»**

Цель направления – достижение глубокой переработки сырья, внедрение новых технологий, рост ассортимента производимой продукции и расширение рынков сбыта, повышение уровня концентрации производства на территории района, создание новых рабочих мест, диверсификация промышленности.

Основной ответственный исполнитель – комитет экономического развития, комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Устойчи­вое развитие и постепенная диверсифика­ция промыш­ленности. | 1.1.1. Содействие организации и становлению новых производств с учетом развития конкурентных отраслей. | Весь период | (3.2.1-I)-1.1.1,  (3.2.1-I)-1.1.2. | 1. Реализация мероприятий по программе «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы». При необходимости – разработка отдельной подпрограммы в составе программы.  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Организация инфраструктуры продвижения товаров местных производителей. | Весь период |
| 1.1.3. Участие в реализации мероприятий областной проектной инициативы «Индустриальное лидерство». | Весь период |

**II. Блок приоритетов «Обеспечение условий для развития агропромышленного комплекса»**

Цель направления – создание рабочих мест в сельской местности района, сохранение земель сельскохозяйственного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии, обеспечение населения района продовольственной продукцией местного производства, возвращение производителей района на рынок Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.

Основной ответственный исполнитель – комитет экономического развития, комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкуренто­способности, включая обеспечение ускоренного развития альтернативных подотраслей сельского хозяйства. | 1.1.1. Содействие развитию предпринимательской активности, развитию существующих и созданию новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий с учетом развития конкурентных отраслей. | Весь период | (3.2.1-II)-1.1.1,  (3.2.1-II)-1.1.2. | 1. Реализация мероприятий по программе «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования. | Весь период |
| 1.1.3. Обеспечение целевого использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Бокситогорского муниципального района | Весь период |

**4.2. Основное направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Блок приоритетов «Поддержка предпринимательства»**

Цель направления – создание новых рабочих мест, диверсификация экономического роста района.

Основной ответственный исполнитель – комитет экономического развития, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Повышение конкуренто­способности субъектов малого и среднего предпринима­тельства (МСП) Бокситогорского муниципального района на внутренних и внешних рынках. | 1.1.1. Содействие развитию МСП, включая предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действу­ющим менее одного года, на организацию предпринима­тельской деятельности. | Весь период | (3.2.2)-1.1.1,  (3.2.2)-1.1.2. | 1. Реализация мероприятий по программе «Стимулирование экономической активности Бокситогор­ского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Создание благоприятных условий для развития МСП, мониторинг и координация деятельности субъектов МСП на территории района. | Весь период | (3.2.2)-1.1.3,  (3.2.2)-1.1.4,  (3.2.2)-1.1.5. |
| 1.1.3. Сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности. | Весь период |

**4.3. Основное направление «Развитие социальной сферы и сферы услуг»**

**I. Блок приоритетов «Охрана здоровья населения»**

Цель направления – сохранение здоровья населения на основе здорового образа жизни, развития системы диспансеризации населения, профилактики заболеваний, внедрения передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях.

Основной ответственный исполнитель – комитет организационного и правового обеспечения администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоров­ления, занятости детей, подростков и молодёжи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 1.1.1. Укрепление материально-технической базы образовательных орга­низаций для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. | Весь период | (3.2.3-I)-1.1.1. | 1. Реализация меропри­ятий по программе «Современное образо­вание в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным програм­мам на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. | Весь период | (3.2.3-I)-1.1.2. |
| 1.2. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница». | 1.2.1. Оказание качественной и современной первичной медико-санитарной помощи. | Весь период | По нормативам и государствен­ным программам Ленинград­ской области. | Перечень мероприятий конкретизируется в соответствии с государственными программами Ленинградской области. |
| 1.2.2. Развитие материально-технической базы учреждения и его структурных подразделений. | Весь период |
| 1.2.3. Создание условий для развития кадрового потенциала системы здравоохранения Бокситогорского муниципального района. | Весь период |

**II. Блок приоритетов «Развитие образования».**

Цель направления – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, ориентированного на всестороннее полноценное развитие личности.

Основной ответственный исполнитель – комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

**Цель 1** - развитие системы дошкольного и общего образования, ориентированного на всестороннее полноценное развитие личности.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Оптимизация сети дошкольных, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования с учетом эффективности образовательного процесса. | 1.1.1. Перечень мероприятий конкретизируется в муниципальной программе. | Весь период | (3.2.3-II)-1.1.1,  (3.2.3-II)-1.1.2,  (3.2.3-II)-1.1.3. | 1. Реализация мероприятий по программе «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе  Ленинградской области на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2. Сохранение и совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций. | 1.2.1. Укрепление материально-технической базы. | Весь период | (3.2.3-II)-1.2.1,  (3.2.3-II)-1.2.2,  (3.2.3-II)-1.2.3. |
| 1.2.2. Реновация, рекон­струкция, строительство объектов муниципальных образовательных организаций. | Весь период |
| 1.3. Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района. | 1.3.1. Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.3-II)-1.3.1,  (3.2.3-II)-1.3.2. |
| 1.4. Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования. | 1.4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автономных учреждений и организаций, обеспечиваю­щих предоставление услуг в сфере «Образование». | Весь период | (3.2.3-II)-1.4.1. |

**III. Блок приоритетов «Развитие культуры»**

Цель направления – обеспечение потребностей населения в услугах учреждений культуры и в организации досуга, развитие и реализация культурного потенциала как одной из основ устойчивого и динамичного развития района.

Основной ответственный исполнитель – отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Поддержка народного творчества и национальных культур. | 1.1.1. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях. | Весь период | (3.2.3-III)-1.1.1,  (3.2.3-III)-1.1.2. | 1. Реализация мероприятий по программе «Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2.1. Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | Весь период |
| 1.2. Развитие библиотечного дела. | 1.2.1. Организация библиотечного обслуживания. | Весь период | (3.2.3-III)-1.2.1. |
| 1.2.2. Комплектование фондов библиотек поселений. | Весь период |
| 1.3. Развитие и укрепление кадрового потенциала. | 1.3.1. Обеспечение комплекса мероприятий в соответствии с планами мероприятий ("Дорожными картами") по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012. | Весь период | (3.2.3-III)-1.3.1. |
| 1.4. Сохранение и совершенствование материально-технической базы. | 1.4.1. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы учреждений. | Весь период | (3.2.3-III)-1.4.1. |
| 1.5. Сохранение исторического и культурного наследия Бокситогорского муниципального района. | 1.5.1. Ремонт объектов культурного наследия. | Весь период | (3.2.3-III)-1.5.1. |
| 1.6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Бокситогорского муниципального района. | 1.6.1. Комплекс мер по профилактике правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде. | Весь период | (3.2.3-III)-1.6.1. |

**IV. Блок приоритетов «Развитие физической культуры и спорта»**

Цель направления – рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни.

Основной ответственный исполнитель – отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Сохранение и совершенствова­ние материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 1.1.1. Укрепление материально-технической базы МБУ "Водно-спортивный комплекс Бокситогорского района". | Весь период | (3.2.3- IV)-1.1.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Культура, молодёжная политика, физичес­кая культура и спорт Бокситогорского муниципа­льного района на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |

**4.4. Основное направление «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

**I. Блок приоритетов «Обеспечение населения жилищным фондом»**

Цель направления – обеспечение населения муниципального района необходимой площадью жилищного фонда, поддержание эксплуатационного состояния муниципального жилищного фонда, обеспечение безопасных условий проживания населения.

Основной ответственный исполнитель – отдел по строительству, сектор по градостроительству и архитектуре администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Содействие администрациям муниципальных образований Бокситогорского муниципального района в осуществлении их полномочий в соответствии с жилищным законодательством. | 1.1.1. Содействие развитию жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями нуждающихся в жилых помещениях малоимущих жителей района. | Весь период | (3.2.4-I)-1.1.1,  (3.2.4-I)-1.1.2,  (3.2.4-I)-1.1.3. | 1. В развитие перечня мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последую­щие временные периоды |
| 1.1.2. Содействие ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. | Весь период | (3.2.4-I)-1.1.4. |

**II. Блок приоритетов «Обеспечение жилищно-коммунального обслуживания»**

Цель направления – обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального района.

Основной ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Форми­рование условий для организации бесперебой­ного комму­нального обслужива­ния населения. | 1.1.1. Содействие администрациям муниципальных образований Бокситогорского муниципального района в осуществлении их полномочий по развитию водоснабжения и водоотведения. | Весь период | (3.2.4- II)-1.1.1. | 1. В развитие перечня мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды |
| 1.1.2. Содействие администрациям муниципальных образований Бокситогорского муниципального района в осуществлении их полномочий по развитию электроснабжения населения. | Весь период | (3.2.4- II)-1.1.2. |
| 1.1.3. Содействие администрациям муниципальных образований Бокситогорского муниципального района в осуществлении их полномочий по развитию теплоснабжения населения. | Весь период | (3.2.4- II)-1.1.3. |
| 1.2. Форми­рование условий для осуществле­ния ресурсо­сбережения и энергосбере­жения в жилищно-коммуналь­ном хозяйстве. | 1.2.1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса: электросетевых объектах, объектах теплоснабжения, объектах водоснабжения и водоотведения, а также в системах наружного освещения. | Весь период | (3.2.4- II)-1.2.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Энергосбе­режение и повышение энергетической эффек­тивности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последую­щие временные периоды. |
| 1.2.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых домах. | Весь период | (3.2.4-II)-1.2.2. |

**4.5. Основное направление «Инфраструктурное развитие территории муниципального образования»**

**Блок приоритетов «Развитие инженерной инфраструктуры»**

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района достаточными для развития и доступными условиями и ресурсами объектов инженерной инфраструктуры.

Основной ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района, администрации муниципальных образований Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и строительство межпоселковых газопроводов на территории Бокситогорского муниципального района. | 1.1.1. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор. | 2018-2020 годы | (3.2.5)-1.1.1, | 1. Реализация мероприятий по программе «Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Проектирование и строительство иных межпоселковых газопроводов для обеспечения газоснабжением населенных пунктов района. | 2021-2030 годы | (3.2.5)-1.1.2. |
| 1.2. Осуществление энергосбереже­ния и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района. | 1.2.1. Организационно-правовые мероприятия и мониторинг потребления энергоресурсов. | Весь период | (3.2.5)-1.2.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2.2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения. | Весь период | (3.2.5)-1.2.2,  (3.2.5)-1.2.3. |

**4.6. Основное направление «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды»**

**Блок приоритетов «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды»**

Цель направления – создание благоприятной среды проживания по санитарно-эпидемиологическим показателям для сохранения здоровья населения.

Основной ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Создание современной инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации и размещению ТКО на всей территории района. | 1.1.1. Недопущение несанкционированного складирования отходов. | Весь период | (3.2.6) – 1.1.1. | Участие в государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области». |
| 1.1.2. Реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности. | Весь период | (3.2.6) – 1.1.2. |

**4.7. Основное направление «Развитие транспортной системы муниципального образования»**

**Блок приоритетов «Транспортное обеспечение»**

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района достаточными для развития и доступными транспортными услугами, обеспечение транспортной доступности объектов обслуживания населения.

Основной ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района

**Цель 1** – содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на балансе Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатацион­ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 1.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бокситогорского муниципального района. | 2019-2020 | (3.2.7)-1.1.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Ремонт участков дороги общего пользования Сидорово – Красноборский – Саньков Бор – Красный Бор – Корвала. | 2019-2020 | Исполнение судебного решения |
| 1.1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бокситогор­ского муниципального района, в том числе в рамках государственных программ Ленинградской области. | 2021-2030 | (3.2.7)-1.1.1. |
| 1.2. Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги. | 1.2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. | Весь период | (3.2.7)-1.2.1,  (3.2.7)-1.2.2. |
| 1.2.2. Приобретение техники по лизингу (платежи, взносы, возвраты). | Весь период |
| 1.2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бокситогорского городского поселения. | Весь период |
| 1.3. Обеспечение транспортных связей с населенными пунктами, не обеспеченными автомобильными дорогами общего пользования. | 1.3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.7)-1.3.1. | 1. В развитие перечня мероприятий по программе «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последую­щие временные периоды. |

**Цель 2** – сохранение маршрутной сети и обеспечение условий для предоставления транспортных услуг населению района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 2.1. Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярность совершаемых рейсов. | 2.1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования между населенными пунктами и в границах Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.7)-2.1.1,  (3.2.7)-2.1.2. | 1. Реализация мероприя­тий по программе «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализу­ются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 2.1.2. Поставка автобусов на условиях финансовой аренды (лизинга) для нужд Бокситогорского муниципального района. | Весь период |
| 2.2. Развитие регулярного межпоселенческого транспортного сообщения. | 2.2.1. Организация новых автобусных маршрутов. | Весь период | (3.2.7)-2.2.1. |

**4.8. Основное направление «Пространственное развитие территории муниципального образования»**

**I. Блок приоритетов «Развитие городских и сельских поселений района»**

Цель направления – сбалансированное развитие городских и сельских поселений района, открытость политики муниципального района в отношении развития его территорий.

Основной ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, сектор по градостроительству и архитектуре администрации Бокситогорского муниципального района, администрации поселений Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Корректи­ровка градо­строительной документации. | 1.1.1. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района, генераль­ные планы поселений, правила землепользования и застройки. | Весь период | (3.2.8-I)-1.1.1. | 1. В развитие перечня мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализу­ются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2. Создание условий для реализации комплексного развития терри­торий городских и сельских поселений. | 1.2.1. Координация планов по развитию территорий в целях оптимизации развития инфраструктуры. | Весь период | (3.2.8-I)-1.2.1,  (3.2.8-I)-1.2.2,  (3.2.8-I)-1.2.3. |
| 1.2.2. Комплекс мероприятий по формированию новых инвести­ционных площадок, развитию жилищного строительства. | Весь период |
| 1.4. Обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. | 1.4.1. Внесение в ЕГРН сведений, установленных законодательством Российской Федерации в соответствии с изменениями, вносимыми в документы территори­ального планирования Бокситогорского муниципального района и поселений в его составе. | Весь период | (3.2.8-I)- 1.4.1,  (3.2.8-I)- 1.4.2. | 1. Реализация мероприя­тий по программе «Управление собствен­ностью Бокситогорского муниципального района  на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализу­ются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |

**II. Блок приоритетов «Благоустройство территории населенных пунктов района»**

Цель направления – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

Основной ответственный исполнитель – отдел по строительству, комитет жилищно-коммунального хозяйства, сектор по градостроительству и архитектуре администрации Бокситогорского муниципального района, администрации поселений Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения. | 1.1.1. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социаль­ной и инженерной инфра­структуры, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. | Весь период | (3.2.8- II)-1.1.1,  (3.2.8-II)-1.1.2,  (3.2.8-II)-1.1.3. | 1. Реализация мероприятий по программе «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2. Формирование доступной среды жизнедеятельности в Бокситогорском муниципальном районе. | 1.2.1. Софинансирование расходов по формированию доступной среды жизнедеятельности. | Весь период | (3.2.8-II)-1.2.1. |

**4.9. Дополняющие и связующие сферы, не включенные в основные направления**

**I. Блок приоритетов «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

Цель направления – обеспечение пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

Основной ответственный исполнитель – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Выполнение нормативных требований по прибытию первого подразделения к месту пожара в городских поселениях - 10 минут; в сельских поселениях - 20 минут. | 1.1.1. Создание формирований добровольной пожарной охраны | Весь период | (3.2.9-I)-1.1.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Безопасность Бокситогорского муниципального района на 2018 – 2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2. Выполнение противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов. | 1.2.1. Обеспечение населенных пунктов источниками водоснабжения для целей наружного пожаротушения и подъездом к ним. | Весь период | (3.2.9-I)-1.2.1. |
| 1.3. Создание муниципальной системы оповещения. | 1.3.1. Размещение в администра­тивных центрах поселений устройств информирования и оповещения населения муници­пальной системы оповещения и подключение их к РАСЦО. | Весь период | (3.2.9-I)-1.3.1. |

**II. Блок приоритетов «Развитие финансовой системы»**

Цель направления – развитие финансовой системы района в целях обеспечения развития района необходимыми ресурсами.

Основной ответственный исполнитель – комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района. | 1.1.1. Выполнение обязательства по предоставлению поселениям района дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района и областного бюджета. | Весь период | (3.2.9-II)-1.1.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реали­зуются по аналогич­ным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2. Обеспечение устойчивости финансовой системы Бокситогорского муниципального района. | 1.2.1. Обеспечение сбалансиро­ванности местных бюджетов | Весь период | (3.2.9-II)-1.2.1. |
| 1.2.2. Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание. | Весь период | (3.2.9-II)-1.2.2,  (3.2.9-II)-1.2.3. |
| 1.2.3. Соблюдение сроков оплаты процентов по привлеченным кредитам, и текущих платежей. | Весь период | (3.2.9-II)-1.2.4. |

**III. Блок приоритетов «Повышение эффективности системы муниципального управления»**

Цель направления – обеспечение эффективного управления развитием муниципального района, городских и сельских поселений района, развитие элементов гражданского общества.

Основной ответственный исполнитель – комитет организационного и правового обеспечения, комитет экономического развития, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района.

**Цель 1** – создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Организация обучения и получение дополнительного профессионального образо­вания лицами, замещающими должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района. | 1.1.1. Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправ­ления Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-1.1.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 1.2. Обеспечение подготовки и участие лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогор­ского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий. | 1.2.1. Участие лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправ­ления Бокситогорского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий. | Весь период | (3.2.9-III)-1.2.1. |
| 1.2.2. Внедрение современ­ных управленческих практик с использованием инфра­структуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации, российских информационных и коммуникационных технологий. | Весь период |
| 1.3. Организация формирова­ния и обновления кадрового резерва в администрации Бокситогорского муниципального района и действующего резерва управленческих кадров муниципального района. | 1.3.1. Формирование и обновление кадрового резерва в администрации Бокситогорского муниципального района и резерва управленческих кадров муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-1.3.1. |

**Цель 2** – обеспечение деятельности по развитию элементов гражданского общества в Бокситогорском муниципальном районе.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 2.1. Поддержание условий, способствующих развитию газеты "Новый путь". | 2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам в сфере средств массовой информации Бокситогорского муниципаль­ного района в связи с производ­ством газеты "Новый путь". | Весь период | (3.2.9-III)-2.1.1. | 1. Реализация мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 2.2. Развитие взаимодей­ствия органов местного самоуправления, граждан и организаций (бизнеса),  повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления. | 2.2.1. Организация информирования граждан и организаций через официальный сайт и средства массовой информации. | Весь период | (3.2.9-III)-2.2.1,  (3.2.9-III)-2.2.2. |
| 2.2.2. Исследование общественного мнения населения по актуальным вопросам. | Весь период | (3.2.9-III)-2.2.3. |
| 2.3. Создание условий для деятельности некоммерческих общественных органи­заций, участвующих в решении социально значимых проблем Бокситогорского муниципального района. | 2.3.1. Предоставление возможностей для реализации целей и задач, отвечающих интересам Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-2.3.1. |

**Цель 3** – гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 3.1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории Бокситогорского муниципального района. | 3.1.1. Проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарно­сти среди жителей Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-3.1.1,  (3.2.9-III)-3.1.2. | 1. Реализация мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| 3.1.2. Исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением состояния межнациональных отношений. | Весь период |
| 3.2. Профилактика межнациональных и межконфессиональ­ных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей о существу­ющих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях. | 3.2.1. Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-3.2.1. |
| 3.2.2. Опубликование (размещение) информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-3.2.2. |
| 3.3. Профилактика экстремистской деятельности путем проведения воспита­тельной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма. | 3.3.1. Изготовление и распространение печатных материалов антиэкстремистской направленности. | Весь период | (3.2.9-III)-3.3.1. |
| 3.3.2. Осуществление деятельности антитеррористической комиссии Бокситогорского муниципального района. | Весь период | (3.2.9-III)-3.3.2. |

**IV. Блок приоритетов «Развитие профессионального образования и обеспечение занятости»**

Цель направления – обеспечение квалифицированными кадрами устойчивого развития экономики района, организация непрерывного профессионального образования.

Основной ответственный исполнитель – комитет организационного и правового обеспечения, комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.1. Информационное обеспечение развития профессионального образования. | 1.1.1. Информационный обмен с областными центрами изучения и прогнозирования кадровых потребно­стей, прикладных квалификаций, сертификации персонала. | Весь период | (3.2.9-IV)-1.1.1. | 1. В развитие перечня мероприятий программы «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  2. После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды |
| 1.1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия образовательных организаций и работодателей. | Весь период | (3.2.9-IV)-1.1.2. |
| 1.2. Создание условий для организации обучения с применением дистанционных технологий. | 1.2.1. Содействие заключению соглашений с ведущими организациями профессионального образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целях координации организации подготовки необходимых району кадров. | Весь период | (3.2.9-IV)-1.2.1. |
| 1.3. Профориентация и популяризация рабочих профессий, необходимых для развития района. | 1.3.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства, мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, иных подобных мероприятий. | Весь период | (3.2.9-IV)-1.3.1. |

**5. Перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии**

| № п/п | Наименование программы | Основные направления реализации подпрограмм  (Перечень подпрограмм) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | Перечень подпрограмм и основных мероприятий:  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в жилом фонде;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе;  - энергосбережение и повышение эффективности при передаче электрической энергии;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и сельском хозяйстве;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности пассажирского транспорта;  - информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения. | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района; бюджетные учреждения, организации с участием государства и муниципальных образований. |
| 2 | Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | Основные направления реализации:  - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;  - содействие улучшению инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий. | Администрация Бокситогорского муниципального района |
| 3 | Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | 1. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 2018-2020 годы.  2. Развитие системы защиты прав потребителей в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2018-2020 годы.  3. Общество и власть на 2018-2020 годы.  4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.  5. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района. | Организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района |
| 4 | Безопасность Бокситогорского муниципального района на 2018–2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | 1. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района.  2. Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.  3. Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Бокситогорского муниципального района. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Бокситогорского муниципального района |
| 5 | Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | 1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района.  2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.  3. Мероприятие "Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, разработка, актуализация планов и программ социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области". | Комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района |
| 6 | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | Подпрограммы отсутствуют, основное направление реализации - обеспечение населения поселений Борского и Большедворского сельских поселений Бокситогорского муниципального района природным газом. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования  на территории Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | Подпрограммы отсутствуют, основное направление реализации - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, создание благоприятных условий для транспортного обслуживания населения. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |
| 8 | Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | 1. Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  3. Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  4. Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  5. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  6. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  7. Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| 9 | Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | 1. Молодежь Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы.  2. Культура Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы.  3. Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе на 2018-2020 годы. | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района |
| 10 | Управление собственно­стью Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | Подпрограммы отсутствуют, основное направление реализации - обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом в целях исполнения установленных законодательством вопросов местного значения муниципального района. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района |
| 11 | Управление муниципаль­ными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы.  Аналогичные программы на последующие временные периоды. | 1. Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе.  2. Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района. | Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района |