УТВЕРЖДЕНО

Решением совета депутатов

муниципального образования Лодейнопольский

муниципальный район Ленинградской области

от 20.11.2018 г № 334

(приложение 2)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ муниципальный район Ленинградской области**

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года

**1. Введение**

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года (далее - План мероприятий) является основным инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года (далее - Стратегия).

План мероприятий - документ стратегического планирования, определяющий основные этапы реализации Стратегии, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ. План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии, то есть на период до 2030 г. включительно.

**Главная стратегическая цель развития Лодейнопольского муниципального района** – создание условий для комфортного и благополучного проживания людей путем повышения качества жизни к 2030 году на основе эффективного социально-ориентированного типа экономического развития.

**Целью разработки Плана мероприятий** является разработка системы мероприятий по достижению стратегической цели, приоритетов и задач Стратегии с максимальным использованием имеющихся ресурсов. Комплекс мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, мероприятий и проектов в социальной и экономической сфере, выполнение которых обеспечивает осуществление Стратегии в целом.

**Стратегическая цель может быть достигнута путем реализации мероприятий по основным направлениям, сгруппированным в 2 блока приоритетов:**

**«Обеспечение экономического роста»**

*«Развитие стратегически важных отраслей хозяйственного комплекса»*

*«Развитие малого и среднего предпринимательства»*

*«Туризм»*

**«Комфортная среда для жизни и работы»**

*«Развитие жилищно-коммунального комплекса»*

*«Инфраструктурное развитие территории муниципального образования»*

*«Развитие транспортной системы муниципального образования»*

*«Развитие социальной сферы и сферы услуг» (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)*

**2. Этапы реализации Стратегии**

**1 этап** – 2019–2021 годы (текущий период бюджетного планирования) - создание условий для дальнейшего развития района.

**2 этап** – 2022–2027 годы – обеспечение качественного экономического роста, начало качественных изменений в экономике района, улучшение условий жизнедеятельности населения.

**3 этап** – 2028–2030 годы – устойчивое социально-экономическое развитие района.

**3. Цели, задачи и промежуточные значения показателей в разрезе этапов реализации Стратегии**

**3.1. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования**

В соответствии со стратегической целью определяются основные **задачи социально-экономического развития Лодейнопольского муниципального района (задачи Стратегии).**

1. Модернизация социальной сферы района, развитие интеллектуального (образовательного, профессионального, культурного) потенциала населения.

2. Рост уровня благосостояния и качества жизни населения, повышение уровня благоустройства территории.

3. Развитие инженерной и транспортной инфраструктур района.

4. Развитие производственной сферы, включая сельское хозяйство, рост доли товаров с высокой добавленной стоимостью, привлечение инвестиций в основной капитал.

5. Расширение рынков сбыта продукции и услуг, производимых на территории района, в том числе производимых малым бизнесом.

6. Внедрение новых технологий в организации местного самоуправления, способствующих более тесному взаимодействию местных администраций, населения, общественных организаций и бизнес-сообщества.

7. Повышение инвестиционной привлекательности экономики и территории района, создание общего положительного имиджа района в информационном поле Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа.

Определенные в Стратегии основные направления, блоки приоритетов и приоритеты социально-экономического развития корреспондируется с проектными инициативами, сформулированными в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года.

Планирование мероприятий в настоящем Плане мероприятий осуществляется по указанным основным направлениям и блокам приоритетов.

**3.2. Показатели и индикаторы реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии**

**Блок приоритетов «Обеспечение экономического роста»**

**3.2.1. Основное направление «Развитие стратегически важных отраслей хозяйственного комплекса»**

**I. Приоритет (направление) «Обеспечение условий для развития промышленности»**

Цель направления – достижение глубокой переработки сырья – в первую очередь деревообработки и продукции сельского хозяйства, внедрение новых технологий, рост ассортимента производимой продукции и расширение рынков сбыта, создание новых рабочих мест, диверсификация промышленности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 1.1. Стимулирование экономической активности | 1.1.1. Оборот организаций | млрд. рублей | 5,3 | 7,5 | 8,4 |
| 1.1.2. Объем инвестиций в основной капитал | % | 100 | 170 | 200 |
| 1.1.3. Уровень безработицы (по методологии МОТ), в среднем за год | % | Не выше 0,9 | Не выше 0,9 | Не выше 0,9 |

**II. Приоритет (направление) «Обеспечение условий для развития агропромышленного комплекса»**

Цель направления – создание рабочих мест в сельской местности района, сохранение земель сельскохозяйственного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии, обеспечение населения района продовольственной продукцией местного производства, выведение производителей района на рынок Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Единица изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1. 1.Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и создание новых крестьянско-фермерских хозяйств и проведение эффективных мер поддержки малого бизнеса, обеспечивающих рост занятости населения в сельской местности | 1.1.1 Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за год к предшествующему году (в сопоставимых ценах) | % | 101 | 102 | 103 |
| 1.1.2. Сохранение существующих и создание новых К(Ф)Х | % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 |
| 1.1.3. Сохранение и прирост поголовья с/х животных | % к предыдущему году | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.4. Капитальный ремонт мелиоративной сети | га | 300 | 600 | 300 |
| 1.1.5. Количество проведенных на территории муниципального района конкурсов, ярмарок, а также участие в выездных мероприятиях, выставках семинарах на областном и международном уровнях | ед. | 18 | 20 | 22 |

**3.2.2. Основное направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Приоритет (направление) «Поддержка предпринимательства»**

Цель направления – создание новых рабочих мест, диверсификация экономического роста района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Единица измерения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках; | 1.1.1 Доля оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в общем объеме оборота продукции (услуг), производимой всеми предприятиями района | % | 65 | 68 | 70 |
| 1.1.2 Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | не менее 38 | не менее 45 | не менее 47 |
| 1.1.3. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действовавшим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, единиц | ед.  | 4 | 5 | 5 |
| 1.2. Популяризация предпринимательской деятельности, удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги за счет развития малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, ярмарочной) | 1.2.1. Количество новых проектов в сфере социального предпринимательства за год | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2. Количество ярмарок, единиц | ед. | 5 | 6 | 6 |
| 1.2.3. Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц | ед. | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.4. Количество проведенных мероприятий профессионального мастерства в сфере потребительского рынка (розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание), единиц | ед. | 1 | 2 | 3 |
| 1.2.5. Количество проведенных заседаний Координационного совета по туризму, единиц (не менее 2 в год) | ед.  | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.6. Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок  | % | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 |
| 1.3. Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки; | 1.3.1. Количество действующих на территории муниципального района организаций муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц (специализированных центров коллективного пользования, коворкингов и т.п.) | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 1.3.2. Периодичность актуализации реестра инвестиционных площадок и реестра инвестиционных проектов, количество раз в год  | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 1.4. Обеспечение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу | 1.4.1. Количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества за год | ед.  | 10 | 10 | 10 |

**3.2.3. Приоритет (направление) «Туризм»**

Цель направления - создание условий для формирования высококачественных туристских продуктов и развитие рынка многообразных рекреационных услуг, отвечающих современным стандартам качества, ориентированных на создание условий отдыха местного населения, удовлетворение спроса со стороны жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и внешних туристов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1. Развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры | 1.1.1 Количество проведенных заседаний Координационного совета по туризму, единиц (не менее 2 в год) | ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 1.1.2. Количество экскурсантов, туристов и гостей | тыс. чел. | 60 | 90 | 100 |
| 1.1.3. Количество коллективных средств размещения | ед. | 21 | 25 | 28 |

**Блок приоритетов «Комфортная среда для жизни и работы»**

**3.2.4. Основное направление «Развитие социальной сферы и сферы услуг»**

**I. Приоритет (направление) «Охрана здоровья населения»**

Цель направления – сохранение здоровья населения на основе здорового образа жизни, развития системы диспансеризации населения, профилактики заболеваний, внедрения передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Лодейнопольской МБ» | 1.1.1. Укомплектованность врачами-терапевтами | % | 70 | 100 | 100 |
| 1.2. Оказание качественной и своевременной первичной медико-санитарной помощи | 1.2.1. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений  | минут | не более 30 минут | не более 30 минут | не более 30 минут |

**II. Приоритет (направление) «Развитие образования»**

Цель направления – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1. Реализация образовательных программ общего образования | 1.1.1. Соответствие условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях федеральным государственным требованиям; | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование (от общего количества детей, родители которых написали заявление в ДОУ) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование (от общего количества детей, родители которых написали заявление в ДОУ)  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. Удельный вес численности детей (подростков) 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности детей данной категории; | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами; | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6. Удельный вес количества общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные воспитательные системы | % | 37,5 | 56 | 70 |
| 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования | 1.2.1. Соответствие условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях федеральным государственным требованиям  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования | 1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих и спортивных мероприятиях, в общем числе детей  | % | 94 | 96 | 98 |
| 1.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 1.4.1. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Лодейнопольского муниципального района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха  | % | 84 | 86 | 86 |

**III. Приоритет (направление) «Развитие культуры»**

Цель 1 – обеспечение потребностей населения в услугах учреждений культуры и в организации досуга, сохранение и развитие народной культуры, самодеятельного творчества, традиционных народных промыслов как основы культурной жизни населения района и одного из направлений устойчивого и динамичного развития района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1.Обеспечение доступа жителей Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям | 1.1.1. Методическое сопровождение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры | ед. | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 1.2. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества | 1.2.1. Количество проведенных районных мероприятий ежегодно | ед. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 1.3. Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Лодейнопольского района | 1.3.1. Число участников мероприятий, организованных для представителей коренных малочисленных народов | чел. | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 1.3.2. Количество мероприятий, организованных для представителей коренных малочисленных народов | ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |

Цель 2 - осуществление активной молодежной политики (патриотическое воспитание молодежи, развитие потенциала молодежи, создание условий для ее самореализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 2.1.Создание условий для вовлечения молодёжи в социальную практику, активизация молодежи, поддержание молодежных инициатив и проектов | 2.1.1. Количество молодежных мероприятий (форумы, соревнования, «Зарница», школа Лидера) | ед. | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 2.1.2. Число участников молодежных массовых мероприятий (акций, форумов) | чел.  | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 |
| 2.1.3. Количество молодежных клубных формирований и организаций | ед.  | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 2.1.4. Число участников молодежных клубных формирований и организаций | чел. | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |

**IV. Приоритет (направление) «Развитие физической культуры и спорта»**

Цель направления – рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1. Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта. | 1.1.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта: | % | 18,6 | 22,1 | 23,8 |
| -плоскостными спортивными сооружениями | % | 14,2 | 17,5 | 20,2 |
| -спортивными залами | % | 60,4 | 65,7 | 68,34 |
| -плавательными бассейнами | % | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 1.2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 1.2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37 | 43 | 46 |

**V. Приоритет (направление) «Социальная защита населения»**

Цель направления – полный охват нуждающихся в социальных услугах с учетом принципа нуждаемости за счет совершенствования системы предоставления социальных услуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1.Повышение качества социального обслуживания, в том числе обеспечение доступности адресной, современной и эффективной помощи для нуждающихся в ней граждан, содействие развитию сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения | 1.1.1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию | % | 89 | 95 | 100 |
| 1.1.3. Снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки | % | 11,0 | 10,4 | 10 |

**3.2.5. Основное направление «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

**I. Приоритет (направление) «Обеспечение населения жилищным фондом»**

Цель направления – создание условий для развития жилищного строительства и реконструкции муниципального и частного жилищного фонда, обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан, поддержание эксплуатационного состояния муниципального жилищного фонда, обеспечение безопасных условий проживания населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап –2019 – 2021 годы | 2 этап – 2022 – 2027 годы | 3 этап – 2028 – 2030 годы |
| 1.1. Содействие администрациям муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района в осуществлении их полномочий в соответствии с жилищным законодательством. | 1.1.1. Количество семей, которые улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов | ед. | 10 | 25 | 35 |
| 1.1.2. Количество предоставленных жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность и переведенных в жилые помещения специализированного фонда, для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений | ед. | 5 | 18 | 25 |
| 1.1.3. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования за год | кв. м общей площа­ди | 10000 | 13000 | 15000 |
| 1.1.4. Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда (за период) | да/нет | да | да | да |

**II. Приоритет (направление) «Обеспечение жилищно-коммунального обслуживания»**

Цель направления – обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 1.1. Формирование условий для организации бесперебойного коммунального обслуживания населения | 1.1.1. Снижение аварийности в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района. | да/нет | да | да | да |
| 1.1.2. Снижение аварийности в системах электроснабжения населенных пунктов района. | да/нет | да | да | да |
| 1.1.3. Снижение аварийности в системах теплоснабжения населенных пунктов района. | да/нет | да | да | да |
| 1.2. Формирование условий для осуществления ресурсосбережения и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве | 1.2.2. Доля многоквартирных жилых домов, где проведены технические мероприятия по энергосбережению, от общего числа многоквартирных жилых домов за период. | % | не менее 12 | не менее 9 | - |

**III. Приоритет (направление) «Благоустройство территории населенных пунктов района»**

Цель направления – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения | 1.1.1. Количество благоустроенных за год дворовых пространств и общественных территорий в населенных пунктах района | единиц | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.1.2. Ввод в действие общедоступных плоскостных спортивных сооружений и детских площадок | единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 1.1.3. Количество проведенных работ по благоустройству территории | % к предыдущему году | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |

**3.2.6. Основное направление «Инфраструктурное развитие территории муниципального образования»**

**I. Приоритет (направление) «Развитие инженерной инфраструктуры»**

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района достаточными для развития и доступными условиями и ресурсами объектов инженерной инфраструктуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Единица изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 1.1. Обеспечение условий развития газификации, направленной на повышение эффективности энергетической безопасности | 1.1.1. Проведение мероприятий по дальнейшей газификации Лодейнопольского муниципального района | км | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1.2. Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей, обеспечение скоординированности механизмов территориального и инвестиционного планирования | 1.2.1. Строительство газовых котельных | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 1.2.2. Реконструкция мазутных котельных с переводом на газ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3. Реконструкция КНС и канализационных очистных сооружений в деревне Шамокша | комплекс | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.4. Локальные очистные сооружения дождевого стока в городском поселке Свирьстрой производительностью 70 м3/сут. | объект | 0 | 0 | 4 |
| 1.2.5. Разработка проекта ливневой канализации населенных пунктов | проект | 0 | 0 | 1 |

**3.2.7. Основное направление «Развитие транспортной системы муниципального образования»**

**Приоритет (направление) «Транспортное обеспечение»**

Цель направления – формирование и поддержание единого транспортного каркаса для обеспечения круглогодичной транспортных связей внутри района и его интеграции в транспортную систему Ленинградской области и СЗФО.

**Цель 1** – сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на балансе Лодейнопольского муниципального района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 1.1. Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского муниципального района» | 1.1.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 146 | 147 | 147 |
| 1.2. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского муниципального района» | 1.2.1 Проведение регулярных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Лодейнопольского муниципального района, в том числе за счет ремонта | % не соответствия нормативным требованиям | 52,7 | 38,6 | 30,0 |

**Цель 2** – сохранение маршрутной сети и обеспечение условий для предоставления транспортных услуг населению района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 2.1. Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярности совершаемых автобусных рейсов | 2.1.1. Количество автобусных маршрутов | ед. | 18 | 19 | 20 |
| 2.1.2. Приобретение автобусов | ед. | 0 | 1 | 2 |
| 2.2. Развитие регулярного водного транспортного сообщения | 2.2.2. Реконструкция пристани в Лодейном Поле | ед. | 0 | 0 | 1 |

**II. Приоритет (направление) «Благоустройство территории населенных пунктов района»**

Цель направления – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | Еди­ница изме­рения | Значения показателей в разрезе этапов |
| 1 этап,2019 – 2021 годы | 2 этап,2022 – 2027 годы | 3 этап,2028 – 2030 годы |
| 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения | 1.1.1. Количество благоустроенных за год дворовых пространств и общественных территорий в населенных пунктах района | единиц | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.1.2. Ввод в действие общедоступных плоскостных спортивных сооружений и детских площадок | единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 1.1.3. Количество проведенных работ по благоустройству территории | % к предыдущему году | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |

**4. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии, обеспечивающий достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Лодейнопольского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии**

**Блок приоритетов «Обеспечение экономического роста»**

**4.1. Основное направление «Развитие стратегически важных отраслей хозяйственного комплекса»**

**I. Приоритет (направление) «Обеспечение условий для развития промышленности»**

Цель направления – достижение глубокой переработки сырья – в первую очередь деревообработки и продукции сельского хозяйства, внедрение новых технологий, рост ассортимента производимой продукции и расширение рынков сбыта, создание новых рабочих мест, диверсификация промышленности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| 1. 1.Стимулирование экономической активности | 1.1.1. Комплекс организационных мероприятий по содействию организации и становлению новых производств в области деревопереработки | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | отдел экономического развития | муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района»После 2020 г. мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды |
| 1.1.2. Комплекс организационных мероприятий по содействию организации новых производств в сфере ремонта, технического обслуживания судов. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |
| 1.1.3. Инвентаризация и реконструкция неэффективно используемых промышленных территорий | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.5. Инженерная и инфраструктурная подготовка новых промышленных площадок в существующих или вновь создаваемых промышленных зонах для размещения новых современных промышленных производств | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства, отдел по управлению муниципальным имуществом |  |
| 1.1.6. Содействие созданию комплексов обеспечивающей инфраструктуры в промышленных зонах в г. Лодейное Поле, в т. ч. в западной, восточной и юго-восточной промышленных зонах в целях размещения промышленных предприятий различной отраслевой направленности 2-5 классов опасности | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.1.7. Содействие развитию производств 3-5 класса опасности в населенных пунктах Янегского сельского поселения, Свирьстройского городского поселения, Алеховщинского сельского поселения, Доможировского сельского поселения. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |
| 1.1.8. Представить в Агентство экономического развития Ленинградской области презентацию конкурентных преимуществ района и проработать перечень совместных мероприятий для привлечения инвесторов | 1 этап – 2019–2021 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | отдел экономического развития |  |
| 1.2.Сокращение неформального сектора экономики | 1.1. Создание и организация деятельности межведомственных рабочих групп по противодействию «теневому» сектору экономик | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | отдел экономического развития, МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», |  |
| 1.2. Организация деятельности межведомственных комиссий (рабочих групп) по платежам в бюджет и легализации объектов налогообложения | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |
| 1.3. Организация работы call-центра, деятельность которого направлена на принятие сообщений о фактах «теневой» экономики, с целью дальнейшего перенаправления информации о данных фактах в адрес органов, уполномоченных на ее рассмотрение, а также консультирования по вопросам, связанным с выявлением таких фактов | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |
| 1.4. Выявление фактов использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |
| 1.5. Борьба с незаконной вырубкой леса: Анализ объемов фактически заготовленной древесины, динамики лесопромышленного производства и цен в сравнении с выручкой от реализации в бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за соответствующие налоговые периоды на основании сведений, предоставленных Комитетом по природным ресурсам области об объемах фактически заготовленной древесины, динамике лесопромышленного производства | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |
| 1.6. Организация и проведение семинаров, лекций, бесед с населением, направленных на повышение правовой культуры и знание действующего законодательства  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |
| 1.7. Организация постоянно действующей площадки, на которой обсуждаются конкретные вопросы и проблемы предпринимателей с участием представителей органов исполнительной государственной власти, территориальных органов федеральных органов власти, предпринимателей и представителей бизнеса, средств массовой информации  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 |  |

**II. Приоритет (направление) «Обеспечение условий для развития агропромышленного комплекса»**

Цель направления – создание рабочих мест в сельской местности района, сохранение земель сельскохозяйственного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии, обеспечение населения района продовольственной продукцией местного производства, выведение производителей района на рынок Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| 1. 1.Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и создание новых крестьянско-фермерских хозяйств и проведение эффективных мер поддержки малого бизнеса, обеспечивающих рост занятости населения в сельской местности | 1.1.1. Поддержка малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ) | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | Отдел экономического развития | Реализация мероприятий по программе «Развитие сельского хозяйства Лодейнопольского района»После 2018 г. мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды |
| 1.1.2. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.4 |
| 1.1.3. Проведение конкурсов, ярмарок, семинаров и участие в выездных мероприятиях | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.5 |
| 1.1.4. Содействие доступу местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области (мелкая розница, оптовые базы, рынки) | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |
| 1.1.5. Развитие сельского туризма и поддержка производства экологической продукции малыми формами хозяйствования | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |
| 1.1.6. Участие в программе «Ленинградский гектар» | 1 этап – 2019-2021 годы | п. 1.1.1 |
| 1.2. Развитие производственного потенциала, реализация приоритетных проектов в АПК | 1.2.1. Развитие кооперативов по сбору и переработке дикорастущего сырья, рыбоводческих хозяйств в Алеховщинском, Янегском сельских поселениях | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |
| 1.2.2. Развитие отрасли животноводства, развитие ООО «Свирь-Агро» и ООО «Оятское», реконструкция и размещение ферм в Алеховщинском и Янегском сельских поселениях | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1-1.1.3 |
| 1.2.3. Содействие строительству инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной продукции, современных овощехранилищ для эффективной реализации сельскохозяйственной продукции  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1-1.1.3 |
| 1.2.4. Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |
| 1.2.5. Создание условий для развития перерабатывающей, пищевой промышленности на территории, использующих местную сельскохозяйственную продукцию – организация линии по производству мясных полуфабрикатов (ЗАО «Свирь»), строительство мини-молокозавода и др. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |
| 1.3. Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе | 1.3.1. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сельского хозяйства | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |
| 1.3.2. Содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 |

**4.2. Основное направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Приоритет (направление) «Поддержка предпринимательства»**

Цель направления – создание новых рабочих мест, диверсификация экономического роста района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| 1.1.Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках; | 1.1.1 Формирование условий для снижения административных барьеров  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.3 | Отдел экономического развития | Реализация мероприятий по программе «Стимулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района»После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Формирование условий для расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.3. | МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», |
| 1.1.3.Популяризация предпринимательской деятельности, в т. ч. содействие в развитие социального предпринимательства | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.2 |
| 1.1.4. Организация и проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1.-1.1.2 |
| 1.2. Популяризация предпринимательской деятельности, удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги за счет развития малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, ярмарочной) населенных пунктах муниципального образования | 1.2.1. Создание условий для развития услуг торговли и общественного питания; Расширение ярмарочной деятельности, продвижение продукции в сфере народных промыслов и ремесел | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.2-1.2.4 | отдел экономического развития, отдел по культуре, молодежной политике и спорту |
| 1.2.2. Содействие диверсификации туристского продукта, развитию малых предприятий на селе, реализующих проекты в сельском туризме, экотуризме, этнографическом туризме | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.5 | Отдел экономического развития, отдел по культуре, молодежной политике и спорту, МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» |
| 1.2.3. Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО)  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.2.  |
| 1.3. Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки; | 1.3.1. Создание на территории района технопарков и (или) промышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов и др. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.3.1 |
| 1.3.2. Создание новых объектов инфраструктуры для малого бизнеса, в т. ч. специализированных центров коллективного пользования, коворкингов и т.п. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.3.1 |
| 1.3.3. Актуализация реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.3.2 |

**4.3. Основное направление «Туризм»**

Цель направления - создание условий для формирования высококачественных туристских продуктов и развитие рынка многообразных рекреационных услуг, отвечающих современным стандартам качества, ориентированных на создание условий отдыха местного населения, удовлетворение спроса со стороны жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и внешних туристов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| 1.1. Развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры | 1.1.1 Разработка сводной информационной системы об объектах турпоказа и инфраструктуры туризма | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.2. | отдел экономического развития, отдел по культуре, молодежной политике и спорту, МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», отдел архитектуры градостроительства | Реализация мероприятий в рамках программы по развитию туризма в Лодейнопольском районе |
| 1.1.2. Разработка и реализация плана мероприятий по развитию туристической деятельности субъектов МСП | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.2. |
| 1.1.3. Организация деятельности координационного совета по туризму | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1. |
| 1.1.4 Оказание содействия в развитии объектов отдыха и туризма, строительство баз отдыха в Янегском сельском поселении – д. Руссконицы, д. Печеницы, д. Харевщина, в Алеховщинском сельском поселении – на озерах Ляшозеро, Савозеро, Большое Конец-Сарское | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.3 |
| 1.1.5 Обустройство «зелёных стоянок» – благоустроенных стоянок туристских автобусов и сопутствующей инфраструктуры на туристических маршрутах района (в д. Кургино, д. Люговичи, с. Алеховщина, д. Околок, д. Пирозеро) | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.2. |
| 1.1.6. Организация лыжероллерной трассы у оз. Озерко в г. Лодейное Поле, горнолыжной трассы с гостиничным комплексом в с. Алеховщина, строительство гостиницы в д. Тервеничи | 1-3 этапы – 2019-2030 годы |
| 1.1.7.Реконструкция общежития под гостиницу для размещения спортсменов в г. Лодейное Поле (бывшее здание школы-интерната, ул. Свердлова, 4) | 1 этап – 2019–2021 годы |
| 1.1.8. Оказание содействия в восстановлении и дальнейшем функционировании усадьбы В. Д. Поленова «Имоченицы» в д. Акулова Гора | 1-3 этапы – 2019-2030 годы |
| 1.1.9. Создание историко-культурного комплекса «Петровская верфь» | 1 этап – 2019–2021 годы |
| 1.1.10. Организация содействия строительству экспозиционных площадей и благоустройство территории музейного комплекса "Вепсский лес" | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Учет интересов Ленинградской области |
| 1.2. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма | 1.2.1. Подготовка и стимулирование обучения управленческих и других квалифицированных кадров для сферы туризма | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | - |

**Блок приоритетов «Развитие человеческого потенциала»**

**4.4. Основное направление «Развитие социальной сферы и сферы услуг»**

**I. Приоритет (направление) «Охрана здоровья населения»**

Цель направления – сохранение здоровья населения на основе здорового образа жизни, развития системы диспансеризации населения, профилактики заболеваний, внедрения передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| 1.1. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Лодейнопольской МБ»  | 1.1.1. Ремонт городской поликлиники ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ», капитальный и текущий ремонт ФАПов, реконструкция стационара ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п.1.1.1.,1.2.1 | ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ», заместитель главы администрации по социальным вопросам |  |
| 1.2. Содействие оказанию качественной и своевременной первичной медико-санитарной помощи | 1.2.1. Строительство типовых зданий ФАПов: д. Тервеничи, д. Яровщина, д. Мошкино | 1 этап – 2019-2021 годы | п. 1.1.1.-1.2.1 |
| 1.2.2. Обновление и пополнение парка санитарного транспорта | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.1 |

**II. Приоритет (направление) «Развитие образования»**

Цель направления – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Реализация образовательных программ общего и дополнительного образования | 1.1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1 этап –3 этап 2019–2030 годы | п. 1.1.1-1.1.6, п. 1.3.1 | Отдел образования  | Реализация мероприятий по программе «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |
| 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования и общего образования | 1.2.1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования - реновация здания МКОУ «Шамокшкая начальная школа-детский сад»  | 2 этап 2022–2027 годы | п. 1.2.1. |
| 1.2.2. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования - реконструкция здания МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 68», реновация зданий МКОУ «Янегская ООШ», МКОУ «Шамокшинская начальная школа-детский сад» | 1 этап – 2019–2021 годы | п. 1.2.1. |
| 1.2.3. Строительство объектов дошкольного образования – строительство здания дошкольных групп МКОУ «Янегская ООШ в п. Янега | 2 этап - 2022–2027 годы  | п. 1.2.1 |
| 1.2.4. Строительство нового здания детского сада в п. Свирьстрой | 3 этап – 2028-2030 годы | п. 1.2.1 |
| 1.2.5. Строительство здания дошкольных групп МКОУ «Рассветовской СОШ» в д. Вахнова Кара | 2 этап - 2022–2027 годы | п. 1.2.1 |
| 1.2.5. Создание условий для получения образования для различных категорий обучающихся, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья  | 3 этап - 2028–2030 годы | Учет интересов Ленинградской области |
| 1.3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования | 1.3.1. Строительство и реконструкция объектов для организации дополнительного образования - реконструкция здания по адресу г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 35 для размещения школы искусств и молодежного центра | 1 этап - 2 этап 2019–2027 годы | п. 1.3.1 |
| 1.3.2. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 1 этап – 3 этапы 2019–2030 годы | п. 1.3.1 |
| 1.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 1.4.1.Организация отдыха детей и оздоровления детей и подростков | 1 этап – 2019–2021 годы | п. 1.4.1 |
| 1.5. Развитие учреждений профессионального образования | 1.5.1. Развитие материально-технической базы учреждений профессионального образования – строительство общественно-бытового блока для Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» (общественно-бытовой блок будет включать общежитие, спортивный зал, блок учебно-производственных мастерских) | 3 этап 2028–2030 годы | Учет интересов Ленинградской области |

**III. Приоритет (направление) «Развитие культуры»**

Цель 1 – обеспечение потребностей населения в услугах учреждений культуры и в организации досуга, сохранение и развитие народной культуры, самодеятельного творчества, традиционных народных промыслов как основы культурной жизни населения района и одного из направлений устойчивого и динамичного развития района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Обеспечение доступа жителей Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям | 1.1.1. Развитие и модернизация библиотек, досуговых учреждений культуры: | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы | п. 1.1.1. | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту | Реализация мероприятий по программе «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»После 2019 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |
| - капитальный ремонт Лодейнопольского дома народного творчества им. Ю.П. Захарова, | 1 этап – 2019-2010 годы |
| - реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития и «Дома офицеров» в г. Лодейное Поле  | 1 этап – 2019–2021 годы |
| - строительство нового корпуса МКУ «Лодейнопольский дом народного творчества им. Ю.П. Захарова» на 600 пос. мест на прилегающей территории | 2 этап – 2022 – 2027 годы |
| - строительство здания межпоселенческой библиотеки в г. Лодейное Поле | 2 этап – 2022 – 2027 годы |
| -строительство досугового центра и библиотеки в д. Старая Слобода Янегского сельского поселения | 2 этап – 2022 – 2027 годы |
| -строительство досугового центра и библиотеки в д. Яровщина Алеховщинского сельского поселения | 1 этап – 2019 – 2021 годы |
| -строительство дома культуры в д. Вахнова Кара | 3 этап - 2028–2030 годы |
| 1.1.2. развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы |
| 1.2. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества | 1.2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы | п. 1.2.1. |
| 1.2.2. Развитие декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы | п. 1.2.1. |
| 1.2.2. Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы | п. 1.2.1. |
| 1.2.3. Поддержка дополнительного образования в сфере культуры | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы | п. 1.2.1. |
| 1.3. Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Лодейнопольского района | 1.3.1. Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Лодейнопольского района | 1 этап – 3 этап 2019–2030 годы | п. 1.3.1.-1.3.2. | Реализация мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» После 2018 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |

Цель 2- осуществление активной молодежной политики (патриотическое воспитание молодежи, развитие потенциала молодежи, создание условий для ее самореализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| 2.1. Создание условий для вовлечения молодёжи в социальную практику, активизация молодежи, поддержание молодежных инициатив и проектов. | 2.1.1. Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 2.1.1-2.1.2. | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту | Реализация мероприятий по программе «Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области». После 2018 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |
| 2.1.2. Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 2.1.3-2.1.4. |
| 2.1.3. строительство межпоселенческого молодежного центра в г. Лодейное Поле | 2 этап – 2022 – 2027 годы | п. 2.1.3.-2.1.4. |

**IV. Приоритет (направление) «Развитие физической культуры и спорта»**

Цель направления – рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта | 1.1.1. Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов:-строительство футбольных полей с искусственным газоном во всех поселениях района | 1 этап – 2019–2021 годы | п. 1.1.1., п. 1.2.1. | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту | Реализация мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области».После 2019 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |
| - создание областной хоккейной школы на базе школы № 1 | 1 этап – 2019–2021 годы | п. 1.1.1., п. 1.2.1. |
| - реконструкция лыжной базы «Озерко» | 2 этап – 2019–2021 годы | п. 1.1.1., п. 1.2.1. |
| - строительство освещенной, асфальтированной, лыже – роллерной трассы вокруг озера «Озерко» | 1 этап – 2019–2021 годы  | п. 1.1.1., п. 1.2.1. |
| - строительство «ФОК Универсальный спортивный зал» в г. Лодейное Поле | 1 этап – 2019–2021 годы | п.1.1.1., п.1.2.1. |
| -строительство ФОК с. Алёховщина | 2 этап - 2022 – 2027 годы | п.1.1.1., п. 1.2.1. |
| -реконструкция городского стадиона в г. Лодейное Поле | 2 этап - 2022 – 2027 годы | п.1.1.1., п. 1.2.1. |
| 1.2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 1.2.1.Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории поселения | 1 этап –3 этапы 2019–2030 годы | п. 1.2.1 | Реализация мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» |
| 1.2.2. Обеспечение подготовки и участия сборных команд Лодейнопольского района в областных соревнованиях | 1 этап –3 этапы 2019–2030 годы | п. 1.2.1 | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области». После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды. |

**Блок приоритетов «Комфортная среда для жизни и работы»**

**4.5. Основное направление «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

**I. Приоритет (направление) «Обеспечение населения жилищным фондом»**

Цель направления – обеспечение населения муниципального района необходимой площадью жилищного фонда, поддержание эксплуатационного состояния муниципального жилищного фонда, обеспечение безопасных условий проживания населения.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Содействие администрациям муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района в осуществлении их полномочий в соответствии с жилищным законодательством. | 1.1.1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных региональным и федеральным законодательством | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1 - 1.1.3 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищный сектор | Лодейнопольского районаРеализация мероприятий по программе «Обеспечение качественным жильемграждан на территории Лодейнопольскогорайона Ленинградской области»После 2019 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды |
| 1.1.2. Подача заявок на участие в региональных программах для ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.4. |

**II. Приоритет (направление) «Обеспечение жилищно-коммунального обслуживания»**

Цель направления – обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Формирование условий для организации бесперебойного коммунального обслуживания населения | 1.1.1. Содействие администрациям муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района в осуществлении их полномочий по развитию водоснабжения и водоотведения | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрацииПУ Лодейнопольского района ГУП «Леноблводоканал» | Реализация мероприятий по программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лодейнопольском городском поселении».После 2018 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды |
| 1.1.2. Содействие администрациям муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района в осуществлении их полномочий по развитию электроснабжения населения | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.2. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 1.1.3. Содействие администрациям муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района в осуществлении их полномочий по развитию теплоснабжения населения | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.3. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации,АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области |
| 1.2. Формирование условий для осуществления ресурсосбережения и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве | 1.2.1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса: электросетевых объектах, объектах теплоснабжения, объектах водоснабжения и водоотведения, а также в системах наружного освещения. | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.1. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации | Реализация мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лодейнопольском муниципальном районе».После 2021 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |
| 1.2.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых домах. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения1.2.3 Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.2. |

**III. Приоритет (направление) «Благоустройство территории населенных пунктов района»**

Цель направления – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выполнения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения | 1.1.1. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1-1.1.2. | отдел архитектуры и градостроительства, отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.1.2. Борьба с борщевиком Сосновского: координация деятельности городских и сельских поселений | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | - | отдел экономического развития  | Реализация мероприятий в рамках программы «Координация деятельности поселений на территории Лодейнопольского района по борьбе с распространением борщевика Сосновского».После 2020 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |

**4.6. Основное направление «Инфраструктурное развитие территории муниципального образования»**

**I. Приоритет (направление) «Развитие инженерной инфраструктуры»**

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района достаточными для развития и доступными условиями и ресурсами объектов инженерной инфраструктуры.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1.1.1. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.2.1., п. 1.2.2. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации, администрации муниципальных образований Лодейнопольскогомуниципального района | Реализация мероприятий по программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лодейнопольском городском поселении».2. После 2018 года – мероприятия реализуются по аналогичным программам на последующие временные периоды |
| 1.1.2 Мероприятия по выявлению наиболее острых проблем по развитию инфраструктурного обеспечения, система мониторинга развития отрасли |  |
| 1.2 Обеспечение условий развития газификации, направленной на повышение эффективности энергетической безопасности | 1.2.1. Проведение мероприятий по дальнейшей газификации Лодейнопольского муниципального района | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | п. 1.1.1. |
| 1.3. Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей, обеспечение скоординированности механизмов территориального и инвестиционного планирования | 1.3.1. Реализация комплекса мероприятий по преодолению отставания инфраструктурного развития в наиболее острых вопросах, в том числе: | 1-3 этапы – 2019-2030 годы |  |
| завершение реализации инвестиционной программы ОАО «ЛОТЭК» (строительство газовых котельных и реконструкция мазутных котельных с переводом на газ в д. Шамокша, п. Рассвет, д. Яровщина, д. Вахнова Кара, реконструкция котельной в с. Алёховщина); | п. 1.2.1., п. 1.2.2. |
| реконструкция КНС и канализационных очистных сооружений в деревне Шамокша. | п. 1.2.3. |
| строительство КОС в городском поселении Свирьстрой | п. 1.2.4. |
| строительство КОС в п. Янега | п. 1.2.4. |
| строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (отрасли теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), включая мероприятия по преодолению отставания инфраструктурного развития в наиболее острых вопросах | п. 1.1.1.-1.2.5. |

**4.7. Основное направление «Развитие транспортной системы муниципального образования»**

**Приоритет (направление) «Транспортное обеспечение»**

Цель направления – Формирование и поддержание единого транспортного каркаса для обеспечения круглогодичной транспортных связей внутри района и его интеграции в транспортную систему Ленинградской области и СЗФО.

Цель 1 – сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на балансе Лодейнопольского муниципального района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Развитие автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на балансе Лодейнопольского муниципального района | 1.1.1. Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского муниципального района | 1этап - 2019-2021 годы | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | отдел по транспорту и дорожному хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства | Реализация мероприятий по программе "Развитие автомобильных дорог Лодейнопольского муниципального района"После 2019 года – мероприятия реализуются по аналогичной программе на последующие временные периоды. |
| 1.1.2. Проектирование и строительство (реконструкция) муниципальной автомобильной дороги общего пользования от п. Мехбаза до д. Лопотово | 2 этап - 2022-2027 годы | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги общего пользования местного значения |
| 1.1.3. Проектирование и строительство (реконструкция) муниципальной автомобильной дороги общего пользования подъезд к д. Гайгово | 1 этап,2019 – 2021 | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги общего пользования местного значения |
| 1.1.4. Строительство производственной базы дорожной организации в посёлке Янега | 1 этап,2019 – 2021 |
| 1.2. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского муниципального района | 1.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Снижение доли автомобильных дорог не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог | отдел по транспорту и дорожному хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2.2. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 1.2.3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Повышение технико-эксплуатационной категории дорог, обеспечение связи сельских населенных пунктов, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог | отдел по транспорту и дорожному хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. Оказание содействия развитию автомобильных дорог общего пользования регионального значения  | 1.3.1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения  | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Повышение технико-эксплуатационной категории дорог | отдел по транспорту и дорожному хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.2. Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово» | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Повышение технико-эксплуатационной категории дорог опорной транспортной сети |
| 1.3.3. Замена (восстановление) мостового сооружения через реку Янега на автодороге «Лодейное Поле – Вытегра» (км 4+550); | 1 этап - 2019-2021 годы | Обеспечение безопасной непрерывной работы транспортных артерий; обеспечение безопасности движения |

Цель 2 – сохранение маршрутной сети и обеспечение условий для предоставления транспортных услуг населению района.

| Задача | Содержание мероприятия | Сроки выпол­нения | Индикаторы выполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярности совершаемых рейсов | 2.1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования между населенными пунктами и в границах Лодейнопольского муниципального района | 1-3 этапы – 2019-2030 годы | Увеличение протяженности маршрутной автобусной сети, улучшение транспортного обслуживания населения, поставка запланированного количества автобусов | Отдел по транспорту и дорожному хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 2.1.2. Реконструкция автобусной станции в г. Лодейное Поле | 1-3 этапы – 2019-2030 годы |
| 2.1.3. Поставка автобусов на условиях финансовой аренды (лизинга) для нужд Лодейнопольского муниципального района | 1-3 этапы – 2019-2030 годы |
| 2.2. Развитие регулярного водного транспортного сообщения | 2.2.1. Реконструкция пристани в г. Лодейное Поле  | 3 этап 2028–2030 годы | Обеспечение водного пути р. Свирь современными средствами швартования |

**5. Перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Лодейнопольского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии**

| № п/п | Наименование программы | Основные направления реализации подпрограмм(Перечень подпрограмм) | Дата принятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Правовые основания (реквизиты решения об утверждении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях с участием муниципального района.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры. | 29 августа 2017 года | на 2017-2021 годы  | Отдел ЖКХ Администрации Лодейнопольского муниципального района | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 29 августа 2017 года № 1165 |
| 2 | Развитие сельского хозяйства Лодейнопольского района  | 1. Поддержка малых форм хозяйствования2. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель3. Обеспечение функционирования АПК | 07 ноября 2013 года | 2014-2018 годы | Отдел экономического развития Лодейнопольского муниципального района | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 07 ноября 2013 года № 2206 |
| 3 | Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе  | 1. Молодежная политика в Лодейнопольском муниципальном районе2. Развитие системы защиты прав потребителей в Лодейнопольском районе3. Патриотическое воспитание «Область славы!»4. Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Лодейнопольского района5. Развитие муниципальной службы и повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Лодейнопольского муниципального района.6. Безопасность Лодейнопольского муниципального района7. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лодейнопольском районе | 15 марта 2016 года | 2014-2018 годы | Отдел экономического развития Администрации Лодейнопольского муниципального района;Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского муниципального района;Сектор кадров и спецработы Администрации Лодейнопольского муниципального района;заместитель главы Администрации по правопорядку и безопасности | Постановление администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район от 15 марта 2016 года № 248 |
| 4 | Стимулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района  | 1. Развитие малого, среднего предпринимательства Лодейнопольского района.2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата Лодейнопольского района. | 30 октября 2017 года № 1443 | 2017-2020 годы | отдел экономического развития Администрации Лодейнопольского района | постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30 октября 2017 года № 1443 |
| 5 | Развитие автомобильных дорог Лодейнопольского муниципального района | 1. Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского муниципального района2. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского муниципального района | 19 декабря 2013 года | 2016-2019 годы | отдел по транспорту и дорожному хозяйству Администрации Лодейнопольского муниципального района | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 73 |
| 6 | Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области  | 1. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы образования в Лодейнопольском муниципальном районе ".2. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы".3. "Развитие дошкольного образования детей Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" 4. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" 5. "Развитие дополнительного образования детей в Лодейнопольском муниципальном районе" 6. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 7. "Повышение уровня антитеррористической безопасности образовательных организаций Лодейнопольского муниципального района"  | 12 декабря 2013 года | 2014-2020 годы | отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 12 декабря 2013 года № 2241 |
| 7 | Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области | 1. Обеспечение доступа жителей Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям.2. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества.3. Обеспечение условий реализации программы. | 21 октября 2013 года | 2014-2019 годы | отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского муниципального района | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 21 октября 2013 года № 2106 |
| 8 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лодейнопольском районе | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей.4. Обеспечение реализации муниципальной программы.5. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Лодейнопольском районе.6. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Лодейнопольском районе. | 01 ноября 2013 года | 2014-2019 годы | отдел социальной защиты населения Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2183 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области | 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Лодейнопольском районе2. Развитие объектов физической культуры и спорта | 21 октября 2013 года | 2014-2019 годы | отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского муниципального района | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 21 октября 2013 года № 2108 |
| 10 | Обеспечение качественным жильемграждан на территории Лодейнопольскогорайона Ленинградской области | 1. Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам специализированного найма в Лодейнопольском районе Ленинградской области2. Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством.3. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан | 06 ноября 2013 года | 2014-2019 годы | Жилищный сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 06 ноября 2013 года № 2196 |
| 11 | Информатизация Администрации Лодейнопольского муниципального района | Основные направления реализации: - Обновление и модернизация компьютерного парка и телекоммуникационной инфраструктуры;- Использование новой технологической платформы официального сайта Администрации Лодейнопольского муниципального района;- Организация мероприятий по защите информационного пространства и безопасности конфиденциальных и персональных данных ОМСУ;- Создание защищенной системы электронного документооборота в Администрации Лодейнопольского муниципального района;- Обеспечение устойчивого канала доступа к сети Интернет- Обеспечение доступа к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»; | 30 декабря 2015 года | 2016-2020 годы | Организационный отдел Администрации Лодейнопольского муниципального района | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 30 декабря 2015 года № 1594 |
| 12 | Управление муниципальными финансамии муниципальным долгом Лодейнопольскогомуниципального района Ленинградской области | 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области2. Управление муниципальным долгом Лодейнопольского муниципального района | 24 января 2017 года | 2016-2019 годы | Комитет финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района  | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 24 января 2017 года № 61 |
| 13 | Координация деятельности поселений на территории Лодейнопольского района по борьбе с распространением борщевика Сосновского |  | 01 февраля 2018 года | 2018-2020 годы | Отдел экономического развития Администрации Лодейнопольского муниципального района  | Постановление администрации Лодейнопольского муниципального района от 01 февраля 2018 года № 96 |